## Slide 1
하나은행 통합CMS 주간보고
2026.05.18
(2026.05.11 - 2026.05.15)

## Slide 2
2. 고객 현황
26년 월별 접수고객 현황(구축)
구분 |  | 25년 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 합계
구축접수 |  | - | 22 | 31 | 24 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 127
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | ▲9 | - | - | - | - | - | - | - | -
구축대기 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 22
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | ▲8 | - | - | - | - | - | - | - | -
구축진행 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | ▲1 | - | - | - | - | - | - | - | -
구축완료 |  | - | 22 | 30 | 21 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 99
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | ▲2 | - | - | - | - | - | - | - | -
DROP |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 3
2. 고객 현황
26년 월별 접수고객 현황(연계)
구분 |  | 25년 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 합계
연계접수 |  | - | 14 | 13 | 14 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 67
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | ▲7 | - | - | - | - | - | - | - | -
연계대기 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 22
 | 전주대비 | - | - | ▼1 | ▼2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
연계진행 |  | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17
 | 전주대비 | - | ▲3 | ▲2 | ▲1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
연계완료 |  | - | 4 | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
 | 전주대비 | - | - | - | ▲2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DROP |  | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
 | 전주대비 | - | ▼2 | - | ▲1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 4
2. 고객 현황
26년 월별 고객 완료 현황
구분 |  | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 합계
구축완료 |  | 18 | 27 | 32 | 27 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 118
 | 전주대비 | - | - | - | - | ▲10 | - | - | - | - | - | - | - | -
연계완료 |  | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34
 | 전주대비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
전체 고객 현황
구분 | 구축대기 | 구축진행 | 구축완료 | 연계대기 | 연계진행 | 연계완료
전체 | 23 | 3 | 2,415 | 22 | 17 | 1,077
기본형 | 10 | 3 | 1,240 | - | - | -
연계형 | 13 | 0 | 1,175 | 22 | 17 | 1,077

## Slide 5
3. 개설 부문
구축대기 현황
No. | 서비스 | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 구축예정일 | 이슈 | 담당자
1 | 일반 | 연계형 | 서울예술대학교 산학협력단 | 기관사업부 | 2025-10-27 | 2026-05 | rERP용 중계서버에 통합CMS DB구성 확정 5월 말 구축 예정 | 이성환
2 | 일반 | 기본형 | 웰본상사 | 삼성역지점 | 2026-03-25 | - | 내부적으로 구축의사가 없는 점 확인 영업점 전달 필요 | 전준수
3 | 일반 | 연계형 | 국립소방병원 | 기관사업부 | 2026-04-06 | 2026-05 | 5월 구축 예상 망분리 진행 후 구축 요청 임대서버 요청하여 기관사업부에서 컨텍 중 | 탁영민
4 | 일반 | 기본형 | 주식회사 케이엠엠아이 | 오창금윤센터 | 2026-04-14 | 2026-05-18 | 사무실 위치가 마곡으로 확인 05/18 (월) 신규구축 예정 / 구축 완료 | 임인지
5 | 일반 | 연계형 | 바로자산운용 | 삼성역금융센터 | 2026-04-14 | 2026-05-21 | 05/21(목) 신규 구축 예정 | 맹국성
6 | 일반 | 연계형 | 스튜디오슬램 | Jtbc 출장소 | 2026-04-23 | - | 서버 준비중에 있으며 준비 후 구축 예정 | 이수현
7 | 일반 | 기본형 | 리마커블교육 | 가천대 | 2026-04-23 | 2026-05-27 | 05/27 (수) 신규구축 예정 | 임인지
8 | 모바일 헌금 | 연계형 | 수원삼일교회 | 동탄금융센터 | 2026-04-24 | - | 부재 및 전화 거절로 인해 문자발송 한 상태 | 전준수

## Slide 6
3. 개설 부문
구축대기 현황
No. | 서비스 | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 구축예정일 | 이슈 | 담당자
9 | 일반 | 연계형 | 소설빈 | 서면역 | 2026-04-28 | - | 구축일정 협의 중 | 손수일
10 | 일반 | 연계형 | 비씨월드헬스케어 | 서초지점 | 2026-04-28 | 2026-05 | 서버 준비중이며 5월말 내지는 6월초 개설 예정 | 임인지
11 | 일반 | 연계형 | 비시월드제약 | 서초지점 | 2026-04-28 | 2026-05 | 서버 준비중이며 5월말 내지는 6월초 개설 예정 | 임인지
12 | 일반 | 기본형 | 삼지화성 | 가천대지점 | 2026-04-30 | 2026-05 | 5월 넷째주 구축 희망하시며 내부적으로 일정 확인 후 회신 주실 예정 | 전준수
13 | 일반 | 기본형 | 글로벌스포츠홀딩스 | 수지금융센터 | 2026-05-06 | - | 구축일정 협의 중 | 이수현
14 | 일반 | 기본형 | 도드리 | 상도역 | 2026-05-06 | 2026-05 | 하나은행 계좌 1개 추가 발급 완료 후 CMS 세팅 희망으로 회신 주실 예정 | 전준수
15 | 일반 | 기본형 | 다나을 | 남대문 | 2026-05-08 | - | 구축일정 협의 중 | 이수현
16 | 일반 | 기본형 | 에이원컴퍼니 | 수지금융센터 | 2026-05-11 | - | 담당자 부재로 금주 재 컨택 예정 | 전준수
Notes: 일반
일반

## Slide 7
3. 개설 부문
구축대기 현황
No. | 서비스 | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 구축예정일 | 이슈 | 담당자
17 | 일반 | 기본형 | 한솔에스피 | 수지금융센터 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 05/18 (월) 신규구축 예정 / 구축 완료 | 이수현
18 | 일반 | 연계형 | 에스케이넥스트론 | 부산연산 금융센터 | 2026-05-13 | - | 구축일정 협의 중 | 손수일
19 | 일반 | 연계형 | 김동현 | 부산연산 금융센터 | 2026-05-13 | - | 구축일정 협의 중 | 손수일
20 | 일반 | 연계형 | 동경 | - | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 05/27 (수) 신규구축 예정 | 임인지
21 | 일반 | 연계형 | 메종21지코리아 | 청담사거리 | 2026-05-14 | - | 구축일정 협의 중 | 이수현
22 | 일반 | 연계형 | 대구서현교회 | 진천동 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 05/21 (목) 신규구축 예정 | 윤기호
23 | 일반 | 기본형 | 엘케이글로벌컴퍼니 | 가천대지점 | 2025-06-15 | - | 구축일정 협의 중 | 전준수
Notes: 일반
일반

## Slide 8
3. 개설 부문
No. | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 이슈 | 담당자 | 피드벡 (예정)일자 | 상태
1 | 기본형 | 퓨어그래스 | 가천대지점 | 2026-05-04 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 | 이수현 | 2026-05-13 | 완료
2 | 기본형 | 평강제일교회 | 오류동지점 | 2026-05-11 | 통합CMS 신규구축 진행 모바일 헌금 사용자교육 진행 | 이수현 | 2026-05-14 | 완료
3 | 연계형 | 주식회사 디피에이 | 상암DMC | 2026-04-13 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 이체 연계는 10월부터 착수 예상 이체 연계 착수 시 사업장별 서버 준비 예정 | 맹국성 | 2026-05-15 | 완료
4 | 연계형 | 주식회사 보이드 | 상암DMC | 2026-04-13 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 이체 연계는 10월부터 착수 예상 이체 연계 착수 시 사업장별 서버 준비 예정 | 맹국성 | 2026-05-15 | 완료
5 | 연계형 | 비투비컴퍼니 | 상암DMC | 2026-04-13 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 이체 연계는 10월부터 착수 예상 이체 연계 착수 시 사업장별 서버 준비 예정 | 맹국성 | 2026-05-15 | 완료
구축진행 현황

## Slide 9
3. 개설 부문
No. | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 이슈 | 담당자 | 피드벡 (예정)일자 | 상태
6 | 연계형 | 주식회사 비팩토리 | 상암DMC | 2026-04-13 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 이체 연계는 10월부터 착수 예상 | 맹국성 | 2026-05-15 | 완료
7 | 연계형 | 주식회사 셋더스테이지 | 상암DMC | 2026-04-13 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 이체 연계는 10월부터 착수 예상 이체 연계 착수 시 사업장별 서버 준비 예정 | 맹국성 | 2026-05-15 | 완료
8 | 연계형 | 데이원드림 | 상암DMC | 2026-04-13 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 이체 연계는 10월부터 착수 예상 | 맹국성 | 2026-05-15 | 완료
9 | 기본형 | 동양페시마 | 진천동지점 | 2026-05-11 | 통합CMS 신규구축 진행 계좌조회, 이체 사용자교육 진행 | 윤기호 | 2026-05-15 | 완료
10 | 연계형 | 새성남교회 | 야탑역금융센터 | 2026-05-08 | 통합CMS 신규구축 진행 모바일 헌금 사용자교육 진행 | 임인지 | 2026-05-15 | 완료
구축진행 현황

## Slide 10
3. 개설 부문
No. | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 이슈 | 담당자 | 피드벡 (예정)일자 | 상태
11 | 기본형 | 인에이블다온소프트 | 마두역금융센터 | 2026-03-31 | 통합CMS 서버구축 진행 5월 사용자교육 예정 | 이수현 | - | 진행
12 | 기본형 | 아름테라퓨틱스 | 삼성역 | 2026-04-23 | 통합CMS 서버구축 진행 05/18 신규구축 예정 | 임인지 | 2026-05-18 | 진행
13 | 기본형 | 지온백 | 용인동백 | 2026-05-08 | 통합CMS 서버구축 진행 5월 사용자교육 예정 | 임인지 | - | 진행
구축진행 현황

## Slide 11
4. ERP연계 부문
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 예정(완료)일자 | 진행상황 | 담당자
1 | 서울예술대학교 | 기관사업부 | 2025-10-27 | - | 거래내역, 세금계산서 연계 협의 진행 테이블레이아웃 발송 완료 거래내역 테이블 생성되어 이관 예정 | 이성환
2 | 서울예술대학교 산학협력단 | 기관사업부 | 2025-10-27 | - | 통합CMS 구축 후 RERP와 연계 예정 확인 | 이성환
3 | 한다랩 | 율량동 | 2026-04-03 | - | CMS 구축완료 연계 업무 협의 예정 | 탁영민
4 | 국립소방병원 | 음성금융센터 | 2026-04-06 | - | CMS 미 구축 고객 5월 통합CMS구축 후 연계 예정 | 탁영민
5 | 데이원드림 | 상암DMC | 2026-04-13 | - | ERP 연계 협의 완료 대량/급여이체 연계 예정. 10월 이후 진행 예상 확인 | 맹국성
6 | 주식회사 디피에이 | 상암DMC | 2026-04-13 | - | ERP 연계 협의 완료 대량/급여이체 연계 예정. 10월 이후 진행 예상 확인 | 맹국성
7 | 주식회사 보이드 | 상암DMC | 2026-04-13 | - | ERP 연계 협의 완료 대량/급여이체 연계 예정. 10월 이후 진행 예상 확인 | 맹국성
8 | 비투비컴퍼니 | 상암DMC | 2026-04-13 | - | ERP 연계 협의 완료 대량/급여이체 연계 예정. 10월 이후 진행 예상 확인 | 맹국성
ERP연계 대기 현황

## Slide 12
4. ERP연계 부문
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 예정(완료)일자 | 진행상황 | 담당자
9 | 주식회사 비팩토리 | 상암DMC | 2026-04-13 | - | ERP 연계 협의 완료 대량/급여이체 연계 예정. 10월 이후 진행 예상 확인 | 맹국성
10 | 주식회사 셋더스테이지 | 상암DMC | 2026-04-13 | - | ERP 연계 협의 완료 대량/급여이체 연계 예정. 10월 이후 진행 예상 확인 | 맹국성
11 | 바로자산운용 | 삼성역금융센터 | 2026-04-14 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 맹국성
12 | 스튜디오슬램 | JTBC출장소 | 2026-04-23 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 이수현
13 | 수원삼일교회 | 동탄금융센터 | 2026-04-24 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 전준수
14 | 소설빈 | 서면역 | 2026-04-28 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 손수일
15 | 비씨월드헬스케어 | 서초지점 | 2026-04-28 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 임인지
16 | 비시월드제약 | 서초지점 | 2026-04-28 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 임인지
ERP연계 대기 현황

## Slide 13
4. ERP연계 부문
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 예정(완료)일자 | 진행상황 | 담당자
17 | 새성남교회 | 야탑역금융센터 | 2026-05-08 | - | 5월 중 연계 협의 후 연계 진행 예정 | 임인지
18 | 동경 | - | 2026-05-13 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 임인지
19 | 메종21지코리아 | 청담사거리 | 2026-05-14 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 이수현
20 | 대구서현교회 | 진천동지점 | 2026-05-14 | - | CMS 미 구축 고객 구축 후 연계 예정 | 윤기호
21 | 모티바코리아 | 청담사거리 | 2026-05-14 | - | 추가 연계 접수 고객 | 이수현
22 | 휴먼웰니스 | 청담사거리 | 2026-05-14 | - | 추가 연계 접수 고객 | 이수현
ERP연계 대기 현황

## Slide 14
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
1 | 미원상사(주) (미원화학, 태광정밀화학 계열사) | 평촌범계 | 2025-12-01 | 거래내역 | 완료 | ERP / 자체개발 B2B매출내역, 집금결과 연동 및 스케줄설정 완료 미원화학부터 연동테스트를 진행 후 나머지 계열사는 동일하게 구성 예정 | 이성환 | -
 |  |  |  | 집금결과 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | B2B매출내역 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 대기 |  |  | 
2 | 미원화학(주) | 평촌범계 | 2025-12-01 | 거래내역 | 완료 | ERP / 자체개발 B2B매출내역, 집금결과 연동 및 스케줄설정 완료 이체 데이터 생성 후 통합CMS가져오기 정상 ERP프로그램 개발 완료 후 사용 예정 | 이성환 | -
 |  |  |  | 집금결과 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | B2B매출내역 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 진행 |  |  | 
3 | 태광정밀화학 | 평촌범계 | 2025-12-01 | 거래내역 | 완료 | ERP / 자체개발 B2B매출내역, 집금결과 연동 및 스케줄설정 완료 미원화학부터 연동테스트를 진행 후 나머지 계열사는 동일하게 구성 예정 | 이성환 | -
 |  |  |  | 집금결과 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | B2B매출내역 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 대기 |  |  | 
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 15
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
4 | 에이로마플라붐 | 평촌범계역 | 2026-01-30 | 거래내역 | 완료 | ERP / 영림원 거래내역 데이터 이관 법인카드 타카드사 등록 및 조회 후 이관완료 대량이체 테스트 파일 생성 후 테스트 예정 5월 이체 테스트 예정 | 이수현 | 2026-05
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | 세금계산서 | 완료 |  |  | 
5 | 엘케이보험중개주식회사 | 서여의도 금융센터 | 2026-01-29 | 거래내역 | 진행 | ERP / 자체개발 API 연동방식으로 데이터 호출 테스트 진행 ERP시스템에서 데이터 검수 진행 ERP시스템 화면 개발을 진행중으로 6월정도에 완료 예상 | 임인지 | 2026-06
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 16
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
6 | 애장경향교회 | 공항로 | 2026-03-13 | 헌금내역 | 진행 | ERP / 디모데 헌금내역 연계 쿼리 작성 진행 데이터 이관하였으며 검수 진행 중 | 전준수 | 2026-05
7 | 더네이처 | 을지로6가지점 | 2026-04-01 | 거래내역 | 진행 | ERP / 더존 ERP 10 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 진행 데이터 이관하였으며 검수 진행 중 | 이수현 | 2026-05
 |  |  |  | 법인카드 | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 진행 |  |  | 
8 | 포티스 | 을지로6가지점 | 2026-04-01 | 거래내역 | 진행 | ERP / 더존 ERP 10 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 진행 데이터 이관하였으며 검수 진행 중 | 이수현 | 2026-05
 |  |  |  | 법인카드 | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 진행 |  |  | 
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 17
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
9 | 신송식품 (신송산업, 신송홀딩스 계열사) | 여의도금융센터 | 2025-11-05 | 거래내역 | 완료 | ERP / 영림원 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 작업 완료 영림원 시스템도 구축 완료 상태 가상계좌, B2B매출내역 데이터 검수 진행 중 B2B매출내역 데이터 확인 가상계좌 테스트로 입금 후 데이터는 정상 이관 / 실거래 데이터 확인 후 ERP연계 완료 예정 | 전준수 | 2026-05
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 지금집금 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 가상계좌 | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | B2B매출내역 | 완료 |  |  | 
10 | 정윤교회 | 미사역지점 | 2026-03-31 | 헌금내역 | 진행 | ERP / 디모데 헌금내역 연계 쿼리 작성 진행 데이터 이관하였으며 검수 진행 중 | 전준수 | 2026-05
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 18
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
11 | 우레 | 야탑역금융센터 | 2026-02-03 | 거래내역 | 완료 | ERP / 더존 ERP 10 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 진행 테스트 완료 및 완료 업무 운영 오픈 완료 예금주조회 5월 말 추가 테스트 예정 | 이수현 | 2026-06
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 예금주조회 | 대기 |  |  | 
12 | 붐잇 | 야탑역금융센터 | 2026-01-20 | 거래내역 | 완료 | ERP / 더존 ERP 10 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 진행 테스트 완료 및 완료 업무 운영 오픈 완료 예금주조회 5월 말 추가 테스트 예정 | 이수현 | 2026-06
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 예금주조회 | 대기 |  |  | 
13 | 엔드림 | 야탑역금융센터 | 2026-01-20 | 거래내역 | 완료 | ERP / 더존 ERP 10 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 진행 테스트 완료 및 완료 업무 운영 오픈 완료 예금주조회 5월 말 추가 테스트 예정 | 이수현 | 2026-06
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 예금주조회 | 대기 |  |  | 
14 | 조이시티 | 야탑역금융센터 | 2026-01-05 | 거래내역 | 완료 | ERP / 더존 ERP 10 거래내역, 법인카드, 대량이체 연계쿼리 진행 테스트 완료 및 완료 업무 운영 오픈 완료 예금주조회 5월 말 추가 테스트 예정 | 이수현 | 2026-06
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 예금주조회 | 대기 |  |  | 
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 19
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
15 | 한결엘에스 | 을지로6가지점 | 2026-05-06 | 가상계좌 | 진행 | ERP / 자체개발 가상계좌 데이터 이관하였으며 검수 진행 중 | 전준수 | 2026-05
16 ,17 | 천경 천경해운 | 영업부 | 2026-03-26 | 거래내역 | 진행 | ERP / 자체개발 연계 협의 완료 및 연계 모듈 구성 중 5월 중 1차 테스트 목표로 연동 중 | 임인지 | 2026-06
 |  |  |  | 환율 | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | 법인카드 (승인/이용) | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | 대량/급여이체 | 진행 |  |  | 
 |  |  |  | 예금주조회 | 대기 |  |  | 
 |  |  |  | 전자세금계산서 | 대기 |  |  | 
 |  |  |  | 당행외화송금 | 대기 |  |  | 
 |  |  |  | 외화대량송금 | 대기 |  |  | 
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 20
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
- | 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 | 천안지점 | 2026-03-23 | 거래내역 | 완료 | ERP / 자체개발 거래내역, 대량이체 연계 쿼리 진행 거래내역 ERP시스템에 이관 대량이체 ERP가져오기 및 실제 이체 정상 연계 작업 및 데이터 검수 완료 | 탁영민 | 2026-05
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
- | 니어스랩 | 역삼중앙 | 2026-03-12 | 거래내역 | 완료 | ERP / 아마란스10 거래내역, 법인카드, 대량이체 모듈 매핑 진행 거래내역, 법인카드 데이터 이관 진행 연계 작업 및 데이터 검수 완료 | 이수현 | 2026-05
 |  |  |  | 법인카드 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
- | 지티엑스에이운영 주식회사 | 기관사업부 | 2026-03-06 | 거래내역 | 완료 | ERP / 자체개발 거래내역, 예금주조회, 대량이체 연계작업 진행 거래내역 데이터 이관 대량이체, 예금주조회 테스트 완료 고객사 최종 검수 후 완료 예정 데이터 검수 완료 | 전준수 | 2026-05
 |  |  |  | 예금주조회 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량이체 | 완료 |  |  | 
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 21
No. | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 연계업무 | 상태 | 진행상황 | 담당자 | 완료일자 (예정)
- | 국립문화공간재단 | 안국동 | 2026-03-10 | 거래내역 | 완료 | ERP / 자체개발 거래내역, 법인카드, 대량이체, 전자세금계산서, 외화송금 연계작업 진행 거래내역, 법인카드, 세금계산서 데이터 이관 완료 대량이체, 외화송금 테스트 완료 | 임인지 | 2026-05
 |  |  |  | 법인카드(이용) | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 전자세금계산서 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 대량/급여이체 | 완료 |  |  | 
 |  |  |  | 외화대량송금 | 완료 |  |  | 
ERP연계 진행 현황
4. ERP연계 부문

## Slide 22
운영고객 현황(기사용 고객사항)
5. 운영 부문
No. | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 이슈 | 담당자 | 피드백 (예정) 일자 | 상태
1 | 연계형 | 성주재단 | 언주역 | 2026-03-13 | 03/13 전 일자 잔액이 SAP시스템에 반영되지 않아 점검 진행 통합CMS 로그 확인 1) 07시 네트워크 끊김 현상이 있어 SAP전산팀에 네트워크 끊김 문의 03/16 주말 스케줄 정상 구동된 부분 확인  매월 첫째주 금요일 성주 서버PC 점검 안내 (송미숙부장 협의)  위 문제가 해결될 때까지 모니터링 예정 03/24 성주재단 운영방문 - 3월 시재마감 정상 확인 - 일자별 마감처리 ERP내보내기 상세 안내 - 사용자PC가 무선인터넷으로 유선환경 대비 느린 점 안내 유선 환경 구축이 가능한지 내부적으로 확인 예정 - 4월 20일 전후 운영방문 예정 4월 24일 금요일 14시 운영방문은 성주에서 외부일정이 갑자기 생겨 취소 (5월 일정 확인 후 방문 예정) 04/17 문의사항 1. 대량이체 등록화면에서 키보드를 이용해 DELETE 버튼을 누르면 그리드에서 삭제되는 문의 → 개발팀에서 수정은 했고 테스트중으로 04/17 (금) 통화 시 개선예정 안내 2. 해외대량송금 가져오기 조건 구분에 파일명 PARAMETTER 추가 문의 → 해외대량송금 파일명 PARAMETTER은 신규개발이 필요하여 개발일정 확인 후 회신 드리기로 안내 ※ 해외대량송금은 금요일 ERP개발환경에서 내려받기 후 파일명 PARAMETTER 신규개발이 필요하다는 내용으로 전달 | 이성환 | - | 진행

## Slide 23
운영고객 현황(기사용 고객사항)
5. 운영 부문
No. | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 이슈 | 담당자 | 피드백 (예정) 일자 | 상태
1 | 연계형 | 성주재단 | 언주역 | 2026-03-13 | 대량이체 DEL 키 입력 시 삭제 수정파일 적용  대량이체 DEL 키 입력 시 삭제안되는부분 확인 (송미숙 부장) 해외대량송금 파일명 입력하여 호출 적용  파일명 입력하여 SAP시스템에서 데이터 가져오기 정상 확인 성주재단은 세팅 완료 상태이며 성주디앤디, MCM코리아 세팅 후 최종 테스트 예정  성주재단, 성주디앤디 완료 MCM코리아는 데이터가 없어 5/15 이후 송금 발생 시 점검 예정 해외대량송금 전송 확인 - MCM코리아, 성주디앤디는 지난주 SAP ERP에서 데이터 생성 후 통합CMS프로그램에서 송금 신청 정상 진행 확인 - 성주재단은 아직 송금 건이 없어 송금 건 발생 시 진행 예정 | 이성환 | - | 진행

## Slide 24
운영고객 현황(기사용 고객사항)
5. 운영 부문
No. | 구분 | 고객명 | 신청점 | 접수일자 | 이슈 | 담당자 | 피드백 (예정) 일자 | 상태
2 | 연계형 | 한솥 | - | 2026-04-20 | 04/23 메일 보낸 직후 임인지과장에게 “귀사의 선제적 대응 체계를 기반한 근본적인 대책 요구” 한솥 가맹점 피해 발생 → 한솥 본사 직원 확인 → CMS 기술진 확인 → CMS 영업 담당자 확인 ※ 한솥에서는 영업파트에서 선제적 대응 체계를 마련해 달라는 요청 04/24 오전 07시대에 스케줄 오류 - OS 환경(네트워크)에 따른 개선과 별개사항 (수요일 선적용, 동일 오류 발생 없음) - 04/23 (목) 로그인 실패 시 모니터링 화면에 표시 업데이트 운영 배포 후 발생한 오류로 확인 한솥 운영방문 예정이며 4/28 (화) 17시 이지희대리에게 히스토리 설명 예정 05/08 (금) 14시 운영방문 진행 1. 더존 I-U  옴니이솔 고도화 시 펌 가상계좌 서비스 제공 안내 2. 가상계좌 스케줄 반복간격 설정 변경 (20분  15분) [한솥요청사항] - 오류가 발생 했을 때 사전 감지(탐지) 기능을 지속 요구하여 내부적으로 확인 후 회신 드리는 방향으로 안내하고 미팅 종료 05/12 유송목과장에게 한솥 2026.01 ~ 2026.04 가상계좌 입금내역 데이터 파일 전송  데이터 파일 분석 후 한솥측에 제안할 수 있는 가이드방향 확인 예정 | 임인지 이성환 | - | 진행